Приложение 1

к приказу № 25  от «11 » февраля 2023г

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и обеспечению объективного  проведения

Всероссийских проверочных работ  в 2023 году

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа об организации, о составах комиссий, назначению организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Директор |
| 2 | Формирование заявки на участие в ВПР | до 09.02.2023 | Заместитель директора по УВР |
| 3 | Подготовка нормативных документов по проведению ВПР по соответствующим учебным предметам | до 10.02.2023 | Заместитель директора по УВР |
| 4 | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной форме | до 15.02.2023 | Заместитель директора по УВР |
| 5 | Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально – гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание» в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классе | до 18.02.2023 | Заместитель директора по УВР |
| 6 | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной форме в 4 – 8 классах | до 02.03.2023 | Заместитель директора по УВР |
| 7 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий едино проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | до 20.02.2023 | Заместитель директора по УВР |
| 8 | Создание предметных комиссий по проверке работ участников ВПР по предметам | до 14.03.2023 | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| 9 | Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для координаторов (с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов | с 20.02.2023 по 28.04.2023 | Министерство образования и науки Республики Башкортостан; ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО; Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 10 | Проведение обучения предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР | с 20.02.2023 | ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан |
| 11 | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | постоянно | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| 12 | Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся 4 и 5 классов (по предметам «Окружающий мир», «Математика») | 18.02.2022 | Заместитель директора по УВР, учителя нач.классов и математики |
| 13 | Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) | В соответствии с расписанием | Заместитель директора по УВР |
| 14 | Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся | с 06.03 по 27.03.2023 | Заместитель директора по УВР |
| 15 | Обработка, анализ результатов ВПР-2023 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе школ, подготовка адресных рекомендаций | до 15.08.2023 | ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО |
| 16 | Мониторинг объективности проведения ВПР | до 15.08.2023 | Отдел надзора в сфере образования и лицензионного контроля Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования |
| 17 | Направление аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер | август 2023 года | МКУ Отдел образования |
| 18 | Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР 2023 | до сентября 2023 | Заместитель директора по УВР |
| 19 | Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей- предметников на основе анализа результатов ВПР | сентябрь 2023 | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
| 20 | Обновление информации о ВПР на официальном сайте ОО | Постоянно | Ответственный за сайт |
| 21 | Освещение в СМИ ВПР 2023 | Постоянно | Отдел информационно-аналитической работы |