Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа с.Ишлы

МР Аургазинский район Республики Башкортостан

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОО

___________З.С.Зубаирова

Приказ № ______от

«______»_________2020 г

ПЛАН

перехода на реализацию в ОО образовательных программ с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение педагогического совета Об организации образовательной деятельности в ОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. - ознакомление педагогических работников с перечнем рекомендованных Министерства просвещения России и министерством образования , науки и молодежной политики НО образовательных платформ; - о внесении изменений в аннотации к рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин, расписание уроков, звонков, разработка инструкций для ответственных лиц. Проведение семинара-практикума «Выбор образовательных платформ». Участие в вебинарах «Организация дистанционного обучения с использованием возможностей цифровой образовательной среды », «Организация и проведение урока с использованием дистанционных технологий», «Методика проведения уроков с применением дистанционных образовательных технологий» | 20.03.2020 | директор Зубаирова З.С. зам.директора по УВР Хасанова С.Р. учитель информатики Кадргулова З.Ф. педколлектив ОО |
| 2 3 | Проведение мониторинга готовности ОО к реализации образовательных программ (основного общего и среднего общего образования) с применением дистанционных технологий: - мониторинг имеющихся технических условий по классам, индивидуально по каждому обучающемуся, по каждому работнику; - мониторинг текущего технического обеспечения ОО: проверить наличие технических и функциональных возможностей, необходимых для организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и подготовить рабочие места педагогов ( в случае отсутствия технической возможности дома) Издание приказа об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и назначении ответственных лиц по каждому из направлений работы (образовательная деятельность, подготовка к ГИА-9 и ГИА-11, техническое сопровождение, и.т.п) |  | зам.директора по УВР Хасанова С.Р. учитель информатиики Кадргулова З.Ф. директор Зубаирова З.С. |
| 4 | Составление плана перехода на реализацию ОО образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. | до 23.03.2020 | зам.директора по УВР Хасанова С.Р. |
| 5 | Разработать локальные нормативные акты ОО (внести изменения в имеющиеся) - Положение об электронном обучении и использование дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ; - ООП; - Конспекты уроков, технологические карты уроков, курсов, дисциплин в части форм обучения, технических средств обучения; - Локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; - Режим работы работников. | 25.03.2020 | зам.директора по УВР Хасанова С.Р. |
| 6 | Разработать памятки и алгоритмы действий для обучающихся и родителей (законных представителей) в условиях реализации организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. | 23.03.2020 | директор Зубаирова З.С. зам.директора по УВР Хасанова С.Р. |
| 7 | Организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по вопросам организации образовательной деятельности в ОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе организация работы «горячей» телефонной линии по техническим и организационным вопросам. Организация образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. | с 20.03.2020 | директор Зубаирова З.С. |
| 8 | Назначить ответственных лиц за организацию «горячей» телефонной и интернет линии. Получить в электронном (в случае невозможности получения в электронном - в бумажном) виде подтверждение родителями (законными представителями) обучающихся информации об организации образовательной деятельности с применение электронного и дистанционных образовательных технологий. | с 20.03.2020 | директор Зубаирова З.С. |
| 9 | Организовать прием письменных заявлений родителей (законных представителей) об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных технологий, представленных любым доступным способом ( в том числе с использованием сети «Интернет» | с 20.03.2020 | директор Зубаирова З.С. |
| 10 | Размещение в разделе «Дистанционное обучение» сайта ОО нормативные документы, локальные нормативные акты, распорядительные документы, расписание, ссылки на информационные ресурсы и другую информацию по организации образовательной деятельности (с применением электронного обучения и дистанционных технологий, очное обучение, смешанное обучение, консультации) в связи с утвержденным расписанием и работу по подготовке всех необходимых материалов. | с 25.03.2020 | ответственный за сайт Мусина Г.И. |
| 11 | Организация работы педагогов и других работников ОО с учетом всех форм (с применением электронного обучения и дистанционных технологий, очное обучение, смешанное обучение консультации) в соответствии с утвержденным расписанием и работу по подготовке всех необходимых материалов. | с 30.03.2020 | директор Зубаирова З.С |
| 12 | Обеспечить реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, среднее общее образование, программу внеурочной деятельности в полном объеме. | весь период | зам.директора по УВР Хасанова С.Р, зам.директора по ВР Галиуллина З.Т. |
| 13 | Обеспечить организационное и методическое сопровождение организации образовательной деятельности в ОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в том числе с использованием методических ресурсов ГАУ ДПО ИРО РБ) | с 20.03.2020 | зам.директора по УВР Хасанова С.Р, зам.директора по ВР Галиуллина З.Т. |
| 14 | Организация апробации использования образовательных платформ педагогическими работниками (мастер-классы, обмен опытом) | 20-25.03.2020 | учитель информатики Кадргулова З.Ф.ам |
| 15 | Организация проведения тестовых подключений к образовательным платформам, информационным ресурсам | до 28.03.2020 | учитель информатики Кадргулова З.Ф.ам |
| 16 | Обеспечить контроль: - за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий обучающихся с учетом требований к условиям и организация обучения в ОО (СанПин 2.4.2821-10; - за заполнением электронных журналов; -за реализацию образовательных программ ФГОС НОО, ФГОС ООО, среднее общее образование в полном объеме; - проведение дистанционных, очных занятий, консультаций педагогическими работниками (время проведения урока сократить до 30 минут) | весь период | зам.директора по УВР Хасанова С.Р, зам.директора по ВР Галиуллина З.Т. |
| 17 | С учетом запросов родителей (законных представителей) обучающихся организовать с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий (исключив кабинетную систему) организацию образовательной деятельности в очной форме: В случае принятия родителями (законными представителями) обучающихся решения о непосещении ОО, организовать разработку и реализацию индивидуальных учебных планов. В случае осуществления подвоза детей из разных населенных пунктов обеспечить дезобработку школьных автобусов | 20.03.2020 | директор Зубаирова З.С |
| 18 | В случае отсутствия у семьи возможности освоения образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, организовать образовательную деятельность в форме смешанного обучения для обучающихся 5-11 классов с соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий (исключив кабинетную систему) В случае принятия родителями (законными представителями) обучающихся о непосещении ОО, организовать разработку разработку и реализацию индивидуальных учебных планов. В случае осуществления подвоза детей из разных населенных пунктов обеспечить дезобработку школьных автобусов | весь период | зам.директора по УВР Хасанова С.Р |
| 19 | Организация проведения консультаций по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в очном формате (в исключительных случаях, в случае отсутствия у семьи возможности получения дистанционной консультации) с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. По обязательным предметам и предметам по выбору. | весь период | зам.директора по УВР Хасанова С.Р, |
| 20 | Организация «Горячей» телефонной и интернет линии, за пополнение сайта необходимой информации в разделе «Дистанционное обучение» | весь период | директор Зубаирова З.С. ответственный за сайт Мусина Г.И. |
| 21 | Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий | весь период | директор Зубаирова З.С. |